Приложение

к приказу №

от «09» ноября 2013 г.

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС ООО) в МОУ СОШ им. Малкарова Х.Ш. с.п. Жанхотеко (2013-2015 гг.)

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1 | Издание приказа об утверждении плана - графика введения ФГОС основного общего образования | ноябрь 2013 г. | Приказ об утверждении плана - графика введения ФГОС основного общего образования | Геккиева Н.И. |
| 1.2 | Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования школы на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения | к 01.09.2015 г. | Основная образовательная программа основного общего образования | Чаркуянова Ф.М. Члены КС |
| 1.5 | Обеспечение введения ФГОС ООО | с 1сентября 2015 г. |  | Геккиева Н.И. |
| 2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1 | Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО | В течение подготовительного этапа введения ФГОС ООО | План работы | Геккиева Н.И. Чаркуянова Ф.М. |
| 2.2 | Координация взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | В течение всего периода реализации | Договоры о совместной деятельности школы и учреждений дополнительного образования | Геккиева Н.И. Кизова С.С. |
| 2.3 | Участие в обеспечении научно-методического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО | 2014-2015 г. | План работы | Свириденко Е.П. Члены КС |
| 2.4 | Контрольный мониторинг введения ФГОС ООО (готовности и результатов) | Май 2015 г. | План работы | Геккиева Н.И. Чаркуянова Ф.М. |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 3.1 | Создание школьного Координационного совета по организации деятельности при введении ФГОС ООО | декабрь 2013 г. | Приказ и Положение о школьном координационном совете по введению ФГОС | Геккиева Н.И. Чаркуянова Ф.М. |
| 3.2 | Проведение мониторинга материально- технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей | Декабрь 2013 г. | Анализ результатов мониторинга условий подготовки к введению ФГОС ООО. | Чаркуянова Ф.М. Члены КС |
| 3.3 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Январь 2015 г. | Заказ учебников и учебных пособий Отчёт об обеспеченности к новому учебному году | Геккиева Н.И. Чаркуянова Ф.М. Жабоева З.Х. Члены КС |
| 3.4 | Участие в совещаниях муниципального, республиканского уровней по вопросам введения ФГОС ООО | В соответствии с планами МОН КБР, ДО г.о Нальчик | Участие в работе | Геккиева Н.И. Чаркуянова Ф.М. |
| 3.5 | Планирование и обеспечение курсовой подготовки педагогов, руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР | 2013-2014 г. | Подготовка кадров | Геккиева Н.И. |
| 3.6 | Участие в мониторинге готовности к введению ФГОС ООО; Анализ информации и разработка мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО; - Анализ уровня готовности к введению ФГОС ООО | В соответствии с планом-графиком МОН КБР и ДО г.о. Нальчик | Анализ результатов мониторинга | Геккиева Н.И. Чаркуянова Ф.М. |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 4.1 | Обеспечение изучения ФГОС ООО | 2013-2014 г. | План-график введения ФГОС ООО (дорожная карта) | Геккиева Н.И. Чаркуянова Ф.М. |
| 4.2 | Информирование общественности о введении ФГОС ООО через сайт школы | 2013 -2015 г. | Информация о введении ФГОС ООО | Чаркуянова Ф.М. |
| 4.3 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС | Май 2014 г. Май 2015 г. | Анкетирование | Чаркуянова Ф.М. Члены КС |
| 4.4 | Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно май-июнь | Публичный отчёт | Геккиева Н.И. Чаркуянова Ф.М. |